## Reporte Zephyr
HU/Epic | Tipo | Resumen | Tiene_Tarea_Analisis | Tiene_Archivo_Signoff | Total_Ciclos | Ciclos_DONE | Porcentaje_Ciclos | Cumple_100% | Ciclo_ID | Ciclo_Nombre | Prefijo_Ciclo | Estado_Ciclo
MAS-42 | Historia | Flujo representativo JOBP.DAILYBATCH.CREDITCARD.MAIN | SI | NO | 0 | 0 | N/A | NO | N/A | Sin Ciclos | N/A | N/A
MAS-32 | Epic | Flujo representativo JBP.SPEEDBOAT.SV.MAIN.1 | NO | NO | 1 | 0 | 0.0% | NO | MAS-R40 | CREDITOS - SV_CONCILIACION_EMMA_DOWLOADFILES | CREDITOS | IN PROGRESS
MAS-31 | Historia | Flujo representativo CLEAN.ARCHIVES.BY.INTERFACES.TARGET.MAIN | SI | SI | 1 | 1 | 100.0% | SI | MAS-R41 | INTEGRACION - SV_CLEAN_ARCHIVE_TARGET | INTEGRACION | DONE
MAS-30 | Historia | Flujo representativo JBP.PROMESAS.PAGO.SV.MAIN | SI | SI | 1 | 1 | 100.0% | SI | MAS-R29 | CREDITOS - SV_SPEEDBOAT_PROMESAS_PAGO_AT0645 | CREDITOS | DONE
MAS-29 | Epic | Flujo representativo SCRI.PREAPROBADOS.MAIN | NO | NO | 1 | 0 | 0.0% | NO | MAS-R70 | CREDITOS - CR_PREAPROBADOS_FIRT_15DAYS | CREDITOS | IN PROGRESS
MAS-28 | Epic | Flujo representativo JBP.PREAPROBADOS.SV.MAIN | NO | NO | 1 | 0 | 0.0% | NO | MAS-R34 | CREDITOS - SV_PREAPROBADOS_CADA28.MES | CREDITOS | IN PROGRESS
MAS-27 | Historia | Flujo representativo SCRI.POS.EVOL.MAIN.SEQUENTIAL.GENERAL | SI | SI | 1 | 1 | 100.0% | SI | MAS-R59 | CREDITOS - GT_EXTERNALCOLLECTOR_PNET_TO_STAGE_EACH30MIN | CREDITOS | DONE
MAS-26 | Historia | Flujo representativo JBP.DATAPROC.ORACLE.POSCENTRAL.HN.MAIN. | SI | SI | 1 | 1 | 100.0% | SI | MAS-R49 | BATCH - HN_INGESTA_ORACLE.POSCENTRAL_AT0500 | BATCH | DONE
MAS-25 | Historia | Flujo representativo JBP.COBRANZAS.SV.MAIN | SI | SI | 1 | 1 | 100.0% | SI | MAS-R31 | CREDITOS - SV_SPEEDBOAT_GESTIONES_COBRANZA_AT0645 | CREDITOS | DONE
MAS-24 | Epic | Flujo representativo JBP.SPEEDBOAT.SV.MAIN.2 | NO | NO | 1 | 0 | 0.0% | NO | MAS-R39 | CREDITOS - SV_CONCILIACION_EMMA_EXE_DAGS | CREDITOS | IN PROGRESS
MAS-23 | Historia | Flujo representativo JBP.GESTIONES.COBRANZA.SV.MAIN | SI | SI | 1 | 1 | 100.0% | SI | MAS-R32 | CREDITOS - SV_SPEEDBOAT_COBRANZAS_AT2130 | CREDITOS | DONE
MAS-22 | Historia | Flujo representativo SCRI.EXECUTION.FAH.MAIN | NO | SI | 1 | 1 | 100.0% | SI | MAS-R69 | MERCANCIAS - FAH.SV.RI.RI71DB.TO.FAH | MERCANCIAS | DONE
MAS-21 | Historia | Flujo representativo JBP.DATAPROC.INGESTA.MAIN.COSACS.JM | SI | SI | 1 | 1 | 100.0% | SI | MAS-R45 | BATCH - JM_INGESTA.COSACS_AT0530 | BATCH | DONE
MAS-20 | Historia | Flujo representativo JBP.DATAPROC.ORACLE.SYSDE.NI.MAIN | SI | SI | 1 | 1 | 100.0% | SI | MAS-R44 | BATCH - NI_INGESTA_ORACLE.SYSDE_AT2345 | BATCH | DONE
MAS-19 | Historia | Flujo representativo JBP.DATAPROC.ORACLE.SYSDE.SV.MAIN | SI | SI | 1 | 1 | 100.0% | SI | MAS-R37 | BATCH - SV_INGESTA_ORACLE.SYSDE_AT0300 | BATCH | DONE
MAS-18 | Epic | Flujo representativo JOBP.STND.TGR.MONITORING.TRIGGER.FILE.FTP.SALESINV | NO | NO | 1 | 0 | 0.0% | NO | MAS-R53 | CREDITOS - GT_SALESINVOICING_RESP_GUATEF_TO_VFLEX | CREDITOS | IN PROGRESS
MAS-17 | Epic | Flujo representativo JBP.PREAPROBADOS.NI.MAIN | NO | NO | 1 | 0 | 0.0% | NO | MAS-R43 | CREDITOS - NI_PREAPROBADOS_PRIMER.DIA.MES.AT1200 | CREDITOS | IN PROGRESS
MAS-16 | Epic | Flujo representativo JOBP.CXC.MAIN | NO | NO | 1 | 0 | 0.0% | NO | MAS-R25 | SOLUCIONES CORPORATIVAS - CR_CXC_PNET_TO_NAF_EACH15MIN | SOLUCIONES CORPORATIVAS | IN PROGRESS
MAS-15 | Epic | Flujo representativo JBP.PREAPROBADOS.HN.MAIN | NO | NO | 1 | 0 | 0.0% | NO | MAS-R47 | CREDITOS - HN_PREAPROBADOS_PRIMER.DIA.MES.AT1000 | CREDITOS | IN PROGRESS
MAS-14 | Epic | Flujo representativo JBP.PGASO.WMSINFOR.MAIN | SI | NO | 1 | 0 | 0.0% | NO | MAS-R28 | MERCANCIAS - SV.PGASO.WMSINFOR.AT0600 | MERCANCIAS | IN PROGRESS
MAS-13 | Epic | Flujo representativo JBP.PREAPROBADOS.GT.SFTP | NO | NO | 1 | 0 | 0.0% | NO | MAS-R52 | CREDITOS - GT_SFTP_PREAPROBADOS_AT1100 | CREDITOS | IN PROGRESS
MAS-12 | Epic | Flujo representativo JOBP.EMPLOYEABC.MAIN | NO | NO | 1 | 0 | 0.0% | NO | MAS-R24 | SOLUCIONES CORPORATIVAS - CR_EMPLOYEABC_PNET_TO_NAF_EACH15MIN | SOLUCIONES CORPORATIVAS | IN PROGRESS
MAS-11 | Historia | Flujo representativo JOBP.XSTORE.MAIN | NO | SI | 1 | 1 | 100.0% | SI | MAS-R7 | SOLUCIONES CORPORATIVAS - NI_MNT_PNET_TO_XSTORE | SOLUCIONES CORPORATIVAS | DONE
MAS-10 | Epic | Flujo representativo JBP.PREAPROBADOS.GT.MAIN | NO | NO | 1 | 0 | 0.0% | NO | MAS-R56 | CREDITOS - GT_PREAPROBADO.FIRST.MONTH | CREDITOS | IN PROGRESS
MAS-9 | Historia | Flujo representativo SCRI.MAMBU.MAIN.FIX | SI | SI | 2 | 2 | 100.0% | SI | MAS-R30 | CREDITOS - SV_SPEEDBOAT_MAMBU | CREDITOS | DONE
MAS-9 | Historia | Flujo representativo SCRI.MAMBU.MAIN.FIX | SI | SI | 2 | 2 | 100.0% | SI | MAS-R72 | CREDITOS - GL_MAMBU_JM | CREDITOS | DONE
MAS-8 | Epic | Flujo representativo SCRI.EMMA.MAIN | NO | NO | 2 | 0 | 0.0% | NO | MAS-R35 | CREDITOS - SV_MICROCREDITEMMAPRESTA_0800 | CREDITOS | IN PROGRESS
MAS-8 | Epic | Flujo representativo SCRI.EMMA.MAIN | NO | NO | 2 | 0 | 0.0% | NO | MAS-R36 | CREDITOS - SV_MICROCREDITEMMAPRESTA_0520 | CREDITOS | IN PROGRESS
MAS-7 | Epic | Flujo representativo JBP.HXH.MAIN | SI | NO | 2 | 1 | 50.0% | NO | MAS-R8 | SOLUCIONES CORPORATIVAS - JBP.HXH.EBS11TOBANK | SOLUCIONES CORPORATIVAS | DONE
MAS-7 | Epic | Flujo representativo JBP.HXH.MAIN | SI | NO | 2 | 1 | 50.0% | NO | MAS-R9 | SOLUCIONES CORPORATIVAS - JBP_BANCOS_TO_EBS | SOLUCIONES CORPORATIVAS | IN PROGRESS
MAS-6 | Historia | Flujo representativo SCRI.TRANSFERENCIA.SPOON.MAIN | SI | SI | 4 | 4 | 100.0% | SI | MAS-R18 | CREDITOS - GT_PAGOSENTERCEROS_PAYMENTRECEIVECOLUNIGT | CREDITOS | DONE
MAS-6 | Historia | Flujo representativo SCRI.TRANSFERENCIA.SPOON.MAIN | SI | SI | 4 | 4 | 100.0% | SI | MAS-R48 | CREDITOS - HN_PAGOSENTERCEROS_PAYMENTRECEIVECOLUNC | CREDITOS | DONE
MAS-6 | Historia | Flujo representativo SCRI.TRANSFERENCIA.SPOON.MAIN | SI | SI | 4 | 4 | 100.0% | SI | MAS-R51 | SERVITOTAL - GT_TIGO_SERVICE_TRANSPORTISTA_20MIN | SERVITOTAL | DONE
MAS-6 | Historia | Flujo representativo SCRI.TRANSFERENCIA.SPOON.MAIN | SI | SI | 4 | 4 | 100.0% | SI | MAS-R66 | CREDITOS - GT_CATALOGUPDATE_WKF_VFLEX | CREDITOS | DONE
MAS-5 | Epic | Flujo representativo SCRI.AIP_TO_MFT | NO | NO | 4 | 1 | 25.0% | NO | MAS-R54 | CREDITOS - GT_SALESINVOICE_VFLEX_GFAC | CREDITOS | IN PROGRESS
MAS-5 | Epic | Flujo representativo SCRI.AIP_TO_MFT | NO | NO | 4 | 1 | 25.0% | NO | MAS-R62 | CREDITOS - GT_EMBOSSINGFILE_REQ_VFLEX_TO_TST | CREDITOS | DONE
MAS-5 | Epic | Flujo representativo SCRI.AIP_TO_MFT | NO | NO | 4 | 1 | 25.0% | NO | MAS-R63 | CREDITOS - GT_ELECTRONICINVOICE_VFLEX_GFAC | CREDITOS | IN PROGRESS
MAS-5 | Epic | Flujo representativo SCRI.AIP_TO_MFT | NO | NO | 4 | 1 | 25.0% | NO | MAS-R67 | CREDITOS - GT_CARGAMASIVACLIENTERESPONSE_VFLEX_HOSTGT | CREDITOS | IN PROGRESS
MAS-4 | Historia | Flujo representativo SCRI.H2H.CRYPT.MAIN | SI | NO | 5 | 1 | 20.0% | NO | MAS-R13 | SOLUCIONES CORPORATIVAS - HOSTOHOSTCRYPT_GT_INDUSTRIALTOEBS | SOLUCIONES CORPORATIVAS | IN PROGRESS
MAS-4 | Historia | Flujo representativo SCRI.H2H.CRYPT.MAIN | SI | NO | 5 | 1 | 20.0% | NO | MAS-R14 | SOLUCIONES CORPORATIVAS - HOSTOHOSTCRYPT_ECU_PRODUBANCOTOEBS | SOLUCIONES CORPORATIVAS | IN PROGRESS
MAS-4 | Historia | Flujo representativo SCRI.H2H.CRYPT.MAIN | SI | NO | 5 | 1 | 20.0% | NO | MAS-R15 | SOLUCIONES CORPORATIVAS - HOSTOHOST_SUPPLIER_EBS12TOBANK | SOLUCIONES CORPORATIVAS | DONE
MAS-4 | Historia | Flujo representativo SCRI.H2H.CRYPT.MAIN | SI | NO | 5 | 1 | 20.0% | NO | MAS-R20 | SOLUCIONES CORPORATIVAS - GT_H2H_PLL_PNET_TO_BI | SOLUCIONES CORPORATIVAS | IN PROGRESS
MAS-4 | Historia | Flujo representativo SCRI.H2H.CRYPT.MAIN | SI | NO | 5 | 1 | 20.0% | NO | MAS-R21 | SOLUCIONES CORPORATIVAS - GT_H2H_PLL_BI_TO_PNET | SOLUCIONES CORPORATIVAS | IN PROGRESS
MAS-3 | Epic | Flujo representativo SCRI.POS.EVOL.MAIN | SI | NO | 8 | 4 | 50.0% | NO | MAS-R16 | RETAIL - GT_SALESANDRETURNSTRANSACTION_ORCOTO_INHOUSE | RETAIL | DONE
MAS-3 | Epic | Flujo representativo SCRI.POS.EVOL.MAIN | SI | NO | 8 | 4 | 50.0% | NO | MAS-R22 | SOLUCIONES CORPORATIVAS - GT_EMPLOYEESALESCOMMISSIONS_INHOUSE_TO_PNET_EACH15MIN | SOLUCIONES CORPORATIVAS | IN PROGRESS
MAS-3 | Epic | Flujo representativo SCRI.POS.EVOL.MAIN | SI | NO | 8 | 4 | 50.0% | NO | MAS-R26 | SOLUCIONES CORPORATIVAS - ALL_EMPLOYEESERVICETERMINATION_PNET_STAGE2 | SOLUCIONES CORPORATIVAS | IN PROGRESS
MAS-3 | Epic | Flujo representativo SCRI.POS.EVOL.MAIN | SI | NO | 8 | 4 | 50.0% | NO | MAS-R50 | CREDITOS - GT_VPF_WRITEOFFACCOUNTS_CADA0800 | CREDITOS | IN PROGRESS
MAS-3 | Epic | Flujo representativo SCRI.POS.EVOL.MAIN | SI | NO | 8 | 4 | 50.0% | NO | MAS-R64 | CREDITOS - GT_CREDITPLANMASTERSENDING_VPFTO_WORKFLOW | CREDITOS | IN PROGRESS
MAS-3 | Epic | Flujo representativo SCRI.POS.EVOL.MAIN | SI | NO | 8 | 4 | 50.0% | NO | MAS-R73 | RETAIL/CREDITOS - SV_SALESANDRETURNSTRANSACTION_ORCO_TO_SYSDE | RETAIL/CREDITOS | DONE
MAS-3 | Epic | Flujo representativo SCRI.POS.EVOL.MAIN | SI | NO | 8 | 4 | 50.0% | NO | MAS-R74 | RETAIL/LOGISTICA - SV_SALESANDRETURNSDMSTRANSACTIONS_ORCO_TO_DMS | RETAIL/LOGISTICA | DONE
MAS-3 | Epic | Flujo representativo SCRI.POS.EVOL.MAIN | SI | NO | 8 | 4 | 50.0% | NO | MAS-R76 | RETAIL/LOGISTICA - GT_SALESANDRETURNSDMSTRANSACTIONS_ORCOTO_DMS | RETAIL/LOGISTICA | DONE
MAS-2 | Epic | Flujo representativo SCRI.MFT.MAIN_PS | SI | NO | 11 | 3 | 27.27% | NO | MAS-R1 | SOLUCIONES CORPORATIVAS - ALL_EMPLOYEESERVICETERMINATION_PNET_STAGE1 | SOLUCIONES CORPORATIVAS | IN PROGRESS
MAS-2 | Epic | Flujo representativo SCRI.MFT.MAIN_PS | SI | NO | 11 | 3 | 27.27% | NO | MAS-R27 | MERCANCIAS - ULA_SIGMA_MAGENTO_EFPS_115 | MERCANCIAS | IN PROGRESS
MAS-2 | Epic | Flujo representativo SCRI.MFT.MAIN_PS | SI | NO | 11 | 3 | 27.27% | NO | MAS-R33 | CREDITOS - SV_SASBEHAVIOR_SAS_SYSDE | CREDITOS | DONE
MAS-2 | Epic | Flujo representativo SCRI.MFT.MAIN_PS | SI | NO | 11 | 3 | 27.27% | NO | MAS-R42 | CREDITOS - NI_SAS_SCOREBEHAVIOR_CADA1H | CREDITOS | DONE
MAS-2 | Epic | Flujo representativo SCRI.MFT.MAIN_PS | SI | NO | 11 | 3 | 27.27% | NO | MAS-R46 | CREDITOS - HN_SASBEHAVIOR_SAS_POSCENTRAL | CREDITOS | IN PROGRESS
MAS-2 | Epic | Flujo representativo SCRI.MFT.MAIN_PS | SI | NO | 11 | 3 | 27.27% | NO | MAS-R55 | CREDITOS - GT_SALDOSCARTERA_VFLEX_BI | CREDITOS | IN PROGRESS
MAS-2 | Epic | Flujo representativo SCRI.MFT.MAIN_PS | SI | NO | 11 | 3 | 27.27% | NO | MAS-R57 | CREDITOS - GT_MASSIVECREDITCARDCREATION_HOSTGT_VFLEX | CREDITOS | IN PROGRESS
MAS-2 | Epic | Flujo representativo SCRI.MFT.MAIN_PS | SI | NO | 11 | 3 | 27.27% | NO | MAS-R60 | CREDITOS - GT_EXTERNALCOLLECTOR_INHOUSE_TO_STAGE | CREDITOS | DONE
MAS-2 | Epic | Flujo representativo SCRI.MFT.MAIN_PS | SI | NO | 11 | 3 | 27.27% | NO | MAS-R61 | CREDITOS - GT_ESTADOSCUENTA_VFLEX_BI | CREDITOS | IN PROGRESS
MAS-2 | Epic | Flujo representativo SCRI.MFT.MAIN_PS | SI | NO | 11 | 3 | 27.27% | NO | MAS-R65 | CREDITOS - GT_CREDITOSCOBROSTARJETAS_VFLEX_HOSTGT | CREDITOS | IN PROGRESS
MAS-2 | Epic | Flujo representativo SCRI.MFT.MAIN_PS | SI | NO | 11 | 3 | 27.27% | NO | MAS-R68 | CREDITOS - GT_CARGAMASIVACLIENTE_HOSTGT_VFLEX | CREDITOS | IN PROGRESS
MAS-1 | Historia | Flujo representativo SCRI.MODR.ITEM.MAIN | SI | SI | 16 | 16 | 100.0% | SI | MAS-R3 | MERCANCIAS - SV_STOREHIERARCHY_RI_ORCO.INHOUSE.DMS | MERCANCIAS | DONE
MAS-1 | Historia | Flujo representativo SCRI.MODR.ITEM.MAIN | SI | SI | 16 | 16 | 100.0% | SI | MAS-R4 | RETAIL - SV_PRICINGIMPORT_INHOUSE_TO_ORCO | RETAIL | DONE
MAS-1 | Historia | Flujo representativo SCRI.MODR.ITEM.MAIN | SI | SI | 16 | 16 | 100.0% | SI | MAS-R5 | SOLUCIONES CORPORATIVAS - SV_EMPLOYEEJOBS_PNET_TO_INHOUSE_MODER | SOLUCIONES CORPORATIVAS | DONE
MAS-1 | Historia | Flujo representativo SCRI.MODR.ITEM.MAIN | SI | SI | 16 | 16 | 100.0% | SI | MAS-R6 | SOLUCIONES CORPORATIVAS - SV_EMPLOYEEIMPORT_PNET_TO_ORCO_MODER | SOLUCIONES CORPORATIVAS | DONE
MAS-1 | Historia | Flujo representativo SCRI.MODR.ITEM.MAIN | SI | SI | 16 | 16 | 100.0% | SI | MAS-R10 | MERCANCIAS - INVENTORY_DISCHARGE_SV | MERCANCIAS | DONE
MAS-1 | Historia | Flujo representativo SCRI.MODR.ITEM.MAIN | SI | SI | 16 | 16 | 100.0% | SI | MAS-R11 | MERCANCIAS - INVENTORY_DISCHARGE_NI | MERCANCIAS | DONE
MAS-1 | Historia | Flujo representativo SCRI.MODR.ITEM.MAIN | SI | SI | 16 | 16 | 100.0% | SI | MAS-R12 | MERCANCIAS - INVENTORY_DISCHARGE_GT | MERCANCIAS | DONE
MAS-1 | Historia | Flujo representativo SCRI.MODR.ITEM.MAIN | SI | SI | 16 | 16 | 100.0% | SI | MAS-R17 | RETAIL - GT_PRICINGIMPORT_INHOUSE_TO_ORCO | RETAIL | DONE
MAS-1 | Historia | Flujo representativo SCRI.MODR.ITEM.MAIN | SI | SI | 16 | 16 | 100.0% | SI | MAS-R19 | RETAIL - GT_ITEMIMPORT_INHOUSE_TO_ORCO | RETAIL | DONE
MAS-1 | Historia | Flujo representativo SCRI.MODR.ITEM.MAIN | SI | SI | 16 | 16 | 100.0% | SI | MAS-R23 | SOLUCIONES CORPORATIVAS - GT_EMPLOYEEIMPORT_PNET_TO_ORCO_MODER | SOLUCIONES CORPORATIVAS | DONE
MAS-1 | Historia | Flujo representativo SCRI.MODR.ITEM.MAIN | SI | SI | 16 | 16 | 100.0% | SI | MAS-R38 | OPERACIONES DIGITALES - SV_GARANTIAS_ACTUALIZACION_RI_TO_ECOMM_CURACAO | OPERACIONES DIGITALES | DONE
MAS-1 | Historia | Flujo representativo SCRI.MODR.ITEM.MAIN | SI | SI | 16 | 16 | 100.0% | SI | MAS-R58 | CREDITOS - GT_EXTERNALCOLLECTOR_STAGE_AUTOMIC | CREDITOS | DONE
MAS-1 | Historia | Flujo representativo SCRI.MODR.ITEM.MAIN | SI | SI | 16 | 16 | 100.0% | SI | MAS-R71 | CREDITOS - ALL_WRITEOFFACCOUNTS_SYSDE_INHOUSE | CREDITOS | DONE
MAS-1 | Historia | Flujo representativo SCRI.MODR.ITEM.MAIN | SI | SI | 16 | 16 | 100.0% | SI | MAS-R75 | RETAIL/CREDITOS - SV_CREDITSALESCONFIRMSENDING_ORPOS_SYSDE_MODER | RETAIL/CREDITOS | DONE
MAS-1 | Historia | Flujo representativo SCRI.MODR.ITEM.MAIN | SI | SI | 16 | 16 | 100.0% | SI | MAS-R77 | RETAIL/CREDITOS - GT_CREDITSALESCONFIRMSENDING_ORPOS_WKF_MODER | RETAIL/CREDITOS | DONE
MAS-1 | Historia | Flujo representativo SCRI.MODR.ITEM.MAIN | SI | SI | 16 | 16 | 100.0% | SI | MAS-R78 | RETAIL/CREDITOS - CREDITPAYMENT_SV | RETAIL/CREDITOS | DONE